## Dashboard_KPI
SBAN | Nombre Oficina | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado de la sede | ESTADO UPS | OBSERVACIONES | UPS | Tipo | Jefaturas Operaciones Regional
10 | CENTRO DE NEGOCIOS BOGOTA CENTRO | 2026-10-07 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
20 | BOGOTA CENTRO DE PAGOS, RECAUDOS Y DEPOSITOS JUDICIALES CHAPINERO | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
70 | BOGOTA - AVENIDA JIMENEZ | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 0 | Oficina | BOGOTA
230 | BOGOTA - CAN | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
250 | BOGOTA - PALOQUEMAO | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
260 | BOGOTA - CORABASTOS | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
280 | BOGOTA - CODABAS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
290 | UBATE | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
360 | BOGOTÀ - CALLE CIEN | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
590 | BOGOTA - BARRIO RESTREPO | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
700 | LA CALERA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
730 | UNE | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
750 | BOGOTÀ - SUBA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
820 | BOGOTA - AVENIDA CHILE | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | BOGOTA
850 | BOGOTA - PUENTE ARANDA | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
890 | BOGOTA - USME | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
900 | FACATATIVA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
910 | FUNZA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
920 | CHIA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
940 | TENJO | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
960 | SOPO | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | BOGOTA
970 | ZIPAQUIRA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
980 | SUBACHOQUE | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
1203 | ACHI | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1204 | SOLEDAD | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1205 | ZONA BANANERA | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1207 | CARTAGENA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1215 | ARJONA | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1216 | CALAMAR | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1218 | MARIA LA BAJA | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1230 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1240 | MAGANGUE | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | COSTA
1243 | MOMPOX | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1244 | MORALES | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
1246 | PINILLOS | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | COSTA
1250 | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1255 | SAN PABLO | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | SANTANDERES
1260 | SAN ESTANISLAO | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1263 | SAN JACINTO | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1265 | SIMITI | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
1267 | SANTA CATALINA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1270 | SANTA ROSA DEL SUR | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
1301 | ANDES | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1302 | ABEJORRAL | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1303 | MEDELLIN MILLA DE ORO | 2026-09-22 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1305 | ITAGÜI | 2026-09-16 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1307 | MEDELLIN AMERICA | 2026-09-04 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1309 | ANGELOPOLIS | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1314 | ANGOSTURA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1316 | ANORI | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1317 | ANZA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1318 | ARBOLETES | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
1320 | EL BAGRE | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1321 | CAUCASIA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1323 | CENTRO DE NEGOCIOS MEDELLIN CARABOBO | 2026-10-02 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1324 | DON MATIAS | 2026-10-14 | 2026-10-14 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1325 | CHIGORODO | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1326 | MUTATA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1330 | ARGELIA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | En proceso | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1331 | MEDELLIN ALPUJARRA | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1332 | TURBO | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1334 | ALTAMIRA (Corregimiento del municipio de Betulia - Antioquia) | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1336 | JARDIN | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1340 | SANTA ROSA DE OSOS | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1341 | BETANIA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1342 | BOLIVAR | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1345 | SAN LUIS | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1346 | SONSON | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1348 | EL RETIRO | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1349 | ARMENIA | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1350 | AMAGA | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1351 | BELLO | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1352 | APARTADO | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1353 | EBEJICO | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1354 | CAICEDO | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1355 | COPACABANA | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1356 | SAN JUAN DE URABA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1357 | TAMESIS | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1359 | ENVIGADO | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1360 | HELICONIA | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1361 | CAMPAMENTO | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1362 | CAÑASGORDAS | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1363 | LA PINTADA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1365 | PUERTO BERRIO | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1366 | PUERTO TRIUNFO | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1368 | CISNEROS | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1370 | LA CEJA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1371 | LA ESTRELLA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1372 | COCORNA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1374 | CARMEN DE VIBORAL | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1375 | CALDAS | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1377 | GIRARDOTA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1378 | GUADALUPE | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1379 | GUARNE | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1380 | GRANADA | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1381 | RIONEGRO | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1382 | LA UNION | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1383 | MARINILLA | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Programada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1385 | SAN CRISTOBAL | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1386 | SAN JERONIMO | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1387 | SAN PEDRO | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1388 | SAN VICENTE | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1389 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1390 | SANTUARIO | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1391 | SAN PEDRO DE URABA | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | COSTA
1392 | TITIRIBI | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1393 | JERICO | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1394 | YONDO | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
1395 | URRAO | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1396 | SAN CARLOS | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1397 | SOPETRAN | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1398 | YARUMAL | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1399 | ZARAGOZA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1401 | CONCEPCION | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1410 | CARACOLI | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1412 | CARAMANTA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1414 | CAROLINA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1415 | AMALFI | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1420 | FRONTINO | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1422 | GOMEZ PLATA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1424 | ITUANGO | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1426 | LIBORINA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1428 | DABEIBA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1430 | PUERTO NARE | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1435 | MACEO | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1438 | MONTEBELLO | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1442 | NARIÑO | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1444 | NECHI | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1446 | NECOCLI | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1448 | EL PEÑOL | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1450 | PEQUE | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1452 | PUEBLORRICO | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1454 | REMEDIOS | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1456 | VEGACHI | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1460 | SABANALARGA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1462 | SAN ANDRES DE CUERQUIA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1466 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1470 | SAN RAFAEL | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1471 | ALEJANDRIA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1472 | SAN ROQUE | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1474 | SANTO DOMINGO | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1476 | SEGOVIA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1478 | TARAZA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1480 | TARSO | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1482 | TOLEDO | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1484 | VALDIVIA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1486 | VALPARAISO | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1487 | ENTRERRIOS | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
1501 | AQUITANIA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1502 | ARCABUCO | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ORIENTE
1503 | TUNJA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1504 | BELEN | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1505 | PAZ DE RIO | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1506 | BOAVITA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1507 | DUITAMA | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1509 | CAMPOHERMOSO | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1510 | CUBARA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
1511 | PAIPA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1512 | CHINAVITA | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1514 | CHISCAS | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1515 | CHIVOR | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1516 | SOGAMOSO | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1518 | CHITA | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1520 | CHITARAQUE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1522 | COVARACHIA | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1524 | EL COCUY | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1526 | EL ESPINO | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1528 | GACHANTIVA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1530 | CHIQUINQUIRA | 2026-09-15 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1532 | GAMEZA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1534 | GARAGOA | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1535 | JENESANO | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | ORIENTE
1536 | GUATEQUE | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1538 | GUAYATA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1540 | GUICAN | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1542 | LABRANZAGRANDE | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1544 | LA UVITA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1545 | MUZO | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1546 | VILLA DE LEYVA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ORIENTE
1547 | NUEVO COLON | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1548 | MACANAL | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1550 | MIRAFLORES | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1551 | MONIQUIRA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1552 | OTANCHE | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1553 | PAEZ | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1554 | PAJARITO | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1555 | PAUNA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1556 | PESCA | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1560 | PUERTO BOYACA | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1563 | RAMIRIQUI | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1567 | SABOYA | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1568 | SAMACA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1569 | SAN JOSE DE PARE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1570 | SAN LUIS DE GACENO | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1571 | SAN MATEO | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1572 | SANTANA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1573 | SANTA ROSA DE VITERBO | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1574 | SANTA SOFIA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1575 | SATIVANORTE | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1576 | SOATA | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ORIENTE
1577 | SOCOTA | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1578 | SOCHA | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1579 | SOMONDOCO | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1580 | SOTAQUIRA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1582 | SUSACON | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ORIENTE
1583 | SUTAMARCHAN | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1584 | TENZA | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1585 | TIBANA | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1586 | TIPACOQUE | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1587 | TOCA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1588 | TOGUI | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1589 | TURMEQUE | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | ORIENTE
1590 | TUTA | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1592 | UMBITA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1593 | VENTAQUEMADA | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
1595 | ZETAQUIRA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1601 | BARRANQUILLA ( PRINCIPAL ) | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1610 | BARRANQUILLA PRADO | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1620 | SABANALARGA | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
1622 | BARANOA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
1626 | CAMPO DE LA CRUZ | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1630 | LURUACO | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1634 | MANATI | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1636 | REPELON | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1648 | JUAN DE ACOSTA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1652 | PUERTO COLOMBIA | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1654 | CANDELARIA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | COSTA
1660 | SANTO TOMAS | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
1801 | AGUADAS | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | CAFETERA
1803 | MANIZALES | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
1812 | NEIRA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1820 | BELALCAZAR | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
1822 | BOLIVIA (Corregimiento de l municipio de Pensilvania - Caldas) | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1825 | ANSERMA | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | CAFETERA
1830 | SALAMINA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1832 | MARMATO | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1833 | MARQUETALIA | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1834 | MARULANDA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1835 | RIOSUCIO | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1840 | PALESTINA-CALDAS | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1846 | LA MERCED | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1850 | ARANZAZU | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
1853 | SAMANA | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1855 | VITERBO | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1860 | PACORA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1861 | NORCASIA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1862 | RISARALDA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1865 | VICTORIA | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
1870 | SAN JOSÉ | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
2101 | EL TAMBO | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2102 | EL BORDO | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2103 | BALBOA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2104 | BOLIVAR | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2105 | CAJIBIO | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2106 | MORALES | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2107 | TOTORO | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2108 | ROSAS | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2109 | LA SIERRA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2110 | CALDONO | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2111 | SUAREZ | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2112 | MIRANDA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2114 | CORINTO | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2115 | ARGELIA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2116 | MERCADERES | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2118 | CALOTO | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2120 | INZA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | SUR
2125 | GUAPI | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2126 | PADILLA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2128 | BUENOS AIRES | 2026-09-29 | 2026-09-29 | En proceso | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2132 | JAMBALO | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2134 | PAISPAMBA SOTARA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2139 | LOPEZ DE MICAY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2140 | PAEZ BELALCAZAR | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | SUR
2165 | SAN SEBASTIAN | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2171 | ALMAGUER | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2172 | LA VEGA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2174 | PURACE | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2175 | TORIBIO | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2180 | TIMBIQUI | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
2401 | AGUACHICA | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
2402 | ASTREA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2403 | VALLEDUPAR | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2405 | BECERRIL | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2408 | CODAZZI | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2410 | VALLEDUPAR - CDV | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2412 | LA PAZ ROBLES | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2413 | FONSECA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2414 | BOSCONIA | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2416 | CHIMICHAGUA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2420 | MANAURE | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2422 | CHIRIGUANA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2427 | EL COPEY | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2435 | SAN ALBERTO | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
2437 | LA GLORIA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2440 | SAN DIEGO | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2442 | LA JAGUA DE IBIRICO | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2445 | PUEBLO BELLO | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2455 | PAILITAS - CESAR | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2460 | PELAYA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2465 | RIO DE ORO | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
2470 | TAMALAMEQUE | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2701 | AYAPEL | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
2703 | MONTERIA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2712 | BUENAVISTA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
2715 | CERETE | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2717 | CANALETE | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2719 | CIENAGA DE ORO | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2721 | CHIMA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2730 | SAN CARLOS | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2745 | LORICA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | COSTA
2747 | LOS CORDOBAS | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2750 | MOMIL | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2752 | MONTELIBANO | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
2754 | MOÑITOS | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2757 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2765 | PLANETA RICA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
2767 | PUEBLO NUEVO | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
2769 | PUERTO ESCONDIDO | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2770 | SAHAGUN | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2771 | PUERTO LIBERTADOR | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
2772 | SAN PELAYO | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2773 | PURISIMA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin | 1 | Oficina | COSTA
2775 | SAN ANDRES DE SOTAVENTO | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2777 | SAN ANTERO | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
2780 | TIERRALTA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2786 | VALENCIA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
2790 | CHINU | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
3101 | TENA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3105 | VILLAGOMEZ | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3106 | ANAPOIMA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3107 | ANOLAIMA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3109 | APULO | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3110 | AGUA DE DIOS | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3111 | CABRERA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3113 | ARBELAEZ | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3114 | CAQUEZA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3115 | CACHIPAY | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3116 | CHOACHI | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3117 | CAPARRAPI | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3118 | CHOCONTA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3120 | CHAGUANI | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3121 | VILLETA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3122 | GIRARDOT | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3123 | GUAYABETAL | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3124 | EL COLEGIO | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3126 | FOSCA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3127 | CARMEN DE CARUPA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3130 | FOMEQUE | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3133 | GUADUAS | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3134 | GACHALA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3135 | GACHETA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3136 | GUASCA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3137 | GUATAVITA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3138 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3139 | GUTIERREZ | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3140 | JUNIN | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3141 | LENGUAZAQUE | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3142 | LA MESA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3143 | LA PALMA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3144 | LA PEÑA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3145 | LA VEGA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3146 | MACHETA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3147 | MANTA | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3148 | MEDINA | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3149 | NOCAIMA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3150 | VENECIA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3152 | PAIME | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3153 | PASCA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3154 | QUETAME | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3155 | QUIPILE | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3156 | SAN BERNARDO | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3157 | SAN CAYETANO | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3158 | SAN FRANCISCO | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3159 | SAN JUAN DE RIOSECO | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3160 | SUESCA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3161 | SUPATA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3162 | PANDI | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3163 | SILVANIA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3164 | PUERTO SALGAR | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
3165 | SIMIJACA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3166 | FUSAGASUGA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3167 | SASAIMA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3168 | SUSA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3172 | TOPAIPI | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3174 | UBALA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3176 | UTICA | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3178 | VERGARA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3180 | VILLAPINZON | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ORIENTE
3186 | VIOTA | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3190 | YACOPI | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3192 | BOGOTA - GOBERNACION DE CUND. | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3195 | PACHO | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
3301 | ACANDI | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3303 | QUIBDO | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3309 | BAHIA SOLANO | 2026-10-19 | 2026-10-20 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3315 | CARMEN DE ATRATO | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3320 | CONDOTO | 2026-10-13 | 2026-10-14 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3350 | PIZARRO | 2026-10-21 | 2026-10-22 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3360 | RIOSUCIO | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3370 | UNGUIA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3375 | TADO | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ANTIOQUIA
3603 | RIOHACHA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
3620 | MANAURE | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
3630 | MAICAO | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
3640 | SAN JUAN DEL CESAR | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
3655 | VILLANUEVA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
3660 | URUMITA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
3901 | ACEVEDO | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3902 | AGRADO | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7103 | LETICIA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
3904 | SOLITA | 2026-11-17 | 2026-11-17 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3905 | NEIVA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3903 | ALGECIRAS | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | SUR
3909 | ALTAMIRA | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3908 | AIPE | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3910 | COLOMBIA | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3913 | GARZON | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3914 | CAMPOALEGRE | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3915 | CURILLO | 2026-11-09 | 2026-11-09 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3916 | CENTRAL DE ABASTOS NEIVA(Operando Provisionalmente desde Oficina Neiva) | 2026-10-20 | 2026-10-23 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3918 | GIGANTE | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3920 | GUADALUPE | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3912 | BARAYA | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3922 | HOBO | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3923 | PAICOL | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3925 | PALERMO | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3927 | LA PLATA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3928 | LA ARGENTINA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3930 | RIVERA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3921 | ELIAS | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3935 | IQUIRA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3937 | ISNOS | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Reprogramada_Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3940 | YAGUARA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3942 | PITALITO | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3943 | BRUSELAS (Corregimiento de Pitalito - Huila) | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3945 | PALESTINA | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3947 | OPORAPA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3932 | NATAGA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3952 | SAN AGUSTIN | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3955 | TARQUI | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3957 | TERUEL | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3950 | SANTA MARIA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3963 | PITAL | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3965 | TIMANA | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3967 | SALADOBLANCO | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
3970 | TESALIA | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
3973 | SUAZA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | En proceso |  |  | 1 | Oficina | SUR
3960 | TELLO | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
4203 | CERRO DE SAN ANTONIO | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4205 | CHIVOLO | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4209 | CIENAGA | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4210 | SANTA MARTA | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4212 | ARACATACA | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4215 | SABANAS DE SAN ANGEL | 2026-10-28 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin | 1 | Oficina | COSTA
4220 | EL BANCO | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4223 | EL DIFICIL | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4230 | GUAMAL | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4240 | PIVIJAY | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Programada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
4244 | PLATO | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4260 | SAN SEBASTIAN | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4263 | SANTA ANA | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
4501 | VILLAVICENCIO | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4503 | ACACIAS | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4505 | CUBARRAL | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4507 | CUMARAL | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4509 | CASTILLA LA NUEVA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4510 | CABUYARO | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4512 | EL CASTILLO | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4514 | FUENTE DE ORO | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4515 | GUAMAL | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4517 | GRANADA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4518 | LEJANIAS | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4519 | LA MACARENA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
4521 | MESETAS | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4522 | PUERTO LLERAS | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4523 | PUERTO RICO | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4524 | PUERTO GAITAN | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4525 | RESTREPO | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4530 | PUERTO LOPEZ | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4532 | SAN JUAN DE ARAMA | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4535 | SAN MARTIN | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4540 | SAN CARLOS DE GUAROA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4542 | SAN JUANITO | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4543 | MAPIRIPAN | 2026-09-30 | 2026-10-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4550 | VISTAHERMOSA | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4560 | URIBE | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
4801 | PASTO | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4805 | CORDOBA | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4806 | IPIALES | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4808 | TUQUERRES | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4810 | SANDONA | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 2 | Oficina | OCCIDENTE
4811 | ANCUYA | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4812 | PUPIALES | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4814 | CUMBAL | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4816 | GUACHUCAL | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4818 | CONTADERO | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4820 | PUERRES | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4822 | YACUANQUER | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4824 | CUMBITARA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4826 | EL CHARCO | 2026-11-17 | 2026-11-20 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4828 | EL ROSARIO | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4830 | EL TAMBO | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4832 | FUNES | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4834 | BELEN | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4836 | GUAITARILLA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4838 | ILES | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4840 | LA CRUZ | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4842 | LA UNION | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4844 | LINARES | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4845 | CHACHAGÜI | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4860 | BARBACOAS | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Programada |  |  | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4862 | SOTOMAYOR | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4864 | BOCAS DE SATINGA | 2026-11-09 | 2026-11-13 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4866 | BUESACO | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4868 | RICAURTE | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4870 | SAMANIEGO | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4872 | SAN JOSE DE ALBAN | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4874 | SAN LORENZO | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4875 | EL TABLON DE GOMEZ | 2026-10-14 | 2026-10-14 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4876 | SAN PABLO | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4878 | SANTA BARBARA DE ISCUANDE | 2026-11-23 | 2026-11-27 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4880 | TAMINANGO | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4882 | TUMACO | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4884 | CONSACA | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4890 | BERRUECOS | 2026-10-07 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
4891 | POLICARPA | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
5101 | CUCUTA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5105 | PUERTO SANTANDER | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5108 | BOCHALEMA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5110 | EL ZULIA | 2026-09-09 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5111 | ABREGO | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5112 | ARBOLEDAS | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5113 | CENTRAL DE ABASTOS CUCUTA | 2026-10-20 | 2026-10-23 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5114 | DURANIA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5115 | CHINACOTA | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5116 | CONVENCION | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5117 | CUCUTILLA | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5118 | LABATECA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5119 | CACOTA | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5120 | OCAÑA | 2026-09-08 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5121 | CACHIRA | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5122 | CHITAGA | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5123 | EL CARMEN | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5125 | GRAMALOTE | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5126 | HACARI | 2026-09-21 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5127 | HERRAN | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | SANTANDERES
5130 | PAMPLONA | 2026-11-03 | 2026-11-06 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | SANTANDERES
5134 | LOURDES | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5136 | MUTISCUA | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5145 | RAGONVALIA | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5150 | SARDINATA | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5152 | SALAZAR | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
5160 | TOLEDO | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5164 | SILOS | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5170 | TIBU | 2026-09-01 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5172 | TEORAMA | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5180 | VILLACARO | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
5401 | ARMENIA | 2026-10-01 | 2026-10-07 | En proceso |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5410 | CALARCA | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5412 | CAICEDONIA | 2026-12-02 | 2026-12-03 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
5413 | LA DORADA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
5414 | LA UNION | 2026-11-30 | 2026-12-01 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5415 | CIRCASIA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5420 | QUIMBAYA | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5425 | LA TEBAIDA | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5430 | BARCELONA (Corregimiento del municipio de Calarcá - Quindio ) | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5440 | CORDOBA | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5445 | FILANDIA | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5450 | SALENTO | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5455 | BUENAVISTA | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5462 | PIJAO | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5703 | PEREIRA | 2026-11-04 | 2026-11-06 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5704 | CENTRAL DE ABASTOS PEREIRA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5712 | DOSQUEBRADAS | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5715 | SANTA ROSA DE CABAL | 2026-10-29 | 2026-10-30 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5725 | BALBOA | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5732 | LA CELIA | 2026-10-20 | 2026-10-21 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5740 | APIA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5746 | BELEN DE UMBRIA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5750 | MISTRATO | 2026-09-24 | 2026-09-25 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5755 | PUEBLO RICO | 2026-10-22 | 2026-10-23 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
5765 | GUATICA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
6001 | BUCARAMANGA | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6005 | RIONEGRO | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6010 | ARATOCA | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6011 | GIRON | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6012 | CENTRAL DE ABASTOS BUCARAMANGA | 2026-10-20 | 2026-10-23 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6013 | LEBRIJA | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6014 | CHARALÁ | 2026-10-08 | 2026-10-09 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6015 | FLORIDABLANCA | 2026-09-30 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6016 | OIBA | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | SANTANDERES
6017 | PIEDECUESTA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6020 | BARRANCABERMEJA | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6022 | SAN VICENTE DE CHUCURI | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6024 | BARBOSA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ORIENTE
6025 | BARICHARA | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6026 | CIMITARRA | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6027 | BETULIA | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6029 | BOLIVAR | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6030 | CURITI | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6032 | MALAGA | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6033 | CAPITANEJO | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6035 | CARCASI | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6037 | CERRITO | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6038 | PUERTO WILCHES | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6039 | CONCEPCION | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6040 | SABANA DE TORRES | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6041 | CONTRATACION | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6042 | SAN GIL | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6043 | COROMORO | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6044 | SOCORRO | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6045 | CHIMA | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6046 | VELEZ | 2026-10-14 | 2026-10-15 | En proceso |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6048 | ZAPATOCA | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6050 | FLORIAN | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6052 | GAMBITA | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | ORIENTE
6053 | GUACA | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6054 | GUADALUPE | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | SANTANDERES
6055 | GUAVATA | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6056 | GUEPSA | 2026-10-14 | 2026-10-15 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin | 1 | Oficina | ORIENTE
6057 | JESUS MARIA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6058 | LA BELLEZA | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6060 | LA PAZ | 2026-10-15 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6062 | LANDAZURI | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6063 | LOS SANTOS | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6064 | MATANZA | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6065 | MOGOTES | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6066 | MOLAGAVITA | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6067 | ONZAGA | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6068 | SAN ANDRES | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6072 | SIMACOTA | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6074 | CHIPATA | 2026-10-14 | 2026-10-15 | En proceso |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6076 | SUCRE | 2026-10-16 | 2026-10-16 | Programada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
6077 | SURATA | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6078 | TONA | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6079 | VETAS | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SANTANDERES
6080 | EL CARMEN DE CHUCURI | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6081 | VILLANUEVA | 2026-10-08 | 2026-10-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SANTANDERES
6303 | SINCELEJO | 2026-10-05 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | COSTA
6305 | BUENAVISTA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
6310 | CAIMITO | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
6314 | COROZAL | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
6315 | CENTRAL DE ABASTOS SINCELEJO | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
6320 | GALERAS | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | COSTA
6324 | GUARANDA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
6330 | LA UNION | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | COSTA
6335 | LOS PALMITOS | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | COSTA
6340 | MAJAGUAL | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
6350 | OVEJAS | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
6360 | SAMPUES | 2026-09-29 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
6362 | SAN BENITO ABAD | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | COSTA
6364 | SAN MARCOS | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
6366 | SAN ONOFRE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
6368 | SAN PEDRO | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
6370 | SINCE | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | COSTA
6372 | SUCRE | 2026-09-25 | 2026-09-25 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
6380 | TOLU | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | COSTA
6382 | TOLUVIEJO | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | COSTA
6601 | IBAGUE | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6605 | ALVARADO | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6606 | LÉRIDA | 2026-09-10 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6607 | CAJAMARCA | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6608 | MARIQUITA | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6609 | ICONONZO | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6610 | HONDA | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6613 | CHAPARRAL | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6614 | HERVEO | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
6617 | GUAMO | 2026-09-07 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6618 | MURILLO | 2026-11-11 | 2026-11-11 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6619 | NATAGAIMA | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6621 | ORTEGA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6622 | FALAN | 2026-11-19 | 2026-11-19 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6623 | ALPUJARRA | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6624 | PALOCABILDO | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6625 | PURIFICACION | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6626 | CASABIANCA | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6627 | ANZOATEGUI | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6628 | VILLAHERMOSA | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Programada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | SUR
6630 | GUAYABAL | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6631 | COELLO | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6632 | VILLARRICA | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6633 | COYAIMA | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6634 | CUNDAY | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6635 | ESPINAL | 2026-10-20 | 2026-10-22 | Programada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6638 | LIBANO | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6639 | HERRERA Corregimiento (Del Municipio de Rioblanco - Tolima) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6640 | CARMEN DE APICALA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6641 | PIEDRAS | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6642 | PLANADAS | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6645 | PRADO | 2026-09-22 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6646 | RIOBLANCO | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6647 | RONCESVALLES | 2026-11-24 | 2026-11-24 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6648 | DOLORES | 2026-09-23 | 2026-09-23 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6649 | ATACO | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6650 | SALDAÑA | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6651 | FRESNO | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6652 | SAN ANTONIO | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6653 | SAN LUIS | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6654 | SANTA ISABEL | 2026-09-02 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | SUR
6657 | SUAREZ | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | SUR
6660 | ROVIRA | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6670 | VENADILLO | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6680 | VALLE DE SAN JUAN | 2026-09-03 | 2026-09-03 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
6901 | ALCALA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
6903 | CALI SUCURSAL | 2026-11-10 | 2026-11-11 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6910 | VIJES | 2026-10-01 | 2026-10-01 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6913 | GINEBRA | 2026-10-14 | 2026-10-14 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6915 | CALI AVENIDA TERCERA NORTE | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6916 | SILVIA | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6917 | TIMBIO | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6918 | POPAYAN | 2026-10-06 | 2026-10-16 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6920 | SANTANDER DE QUILICHAO | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6921 | PUERTO TEJADA | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6922 | PIENDAMO | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6924 | BOLIVAR | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
6925 | CALI PASOANCHO | 2026-11-12 | 2026-11-12 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6926 | EL AGUILA | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
6928 | JAMUNDÍ | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6931 | LA CUMBRE | 2026-10-02 | 2026-10-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6932 | NARANJAL (Corregimiento del municipio de Bolivar - Valle del Cauca) | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
6935 | ANSERMANUEVO | 2026-11-27 | 2026-11-27 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
6940 | PALMIRA | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Programada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6941 | PRADERA | 2026-11-06 | 2026-11-06 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6943 | FLORIDA | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6950 | SEVILLA | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
6952 | TRUJILLO | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6954 | RIOFRIO | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6955 | TULUA | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6963 | BUENAVENTURA | 2026-11-17 | 2026-11-20 | Programada |  |  | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6964 | DARIEN | 2026-10-27 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6965 | EL CERRITO | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6967 | GUACARI | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6970 | ROLDANILLO | 2026-11-09 | 2026-11-10 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
6971 | CANDELARIA | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6972 | ZARZAL | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | CAFETERA
6974 | TORO | 2026-11-20 | 2026-11-20 | Programada | Finalizado |  | 1 | Oficina | CAFETERA
6975 | CANDELARIA - CAVASA | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6976 | DAGUA | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6977 | GUADALAJARA DE BUGA | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | OCCIDENTE
6978 | CARTAGO | 2026-10-19 | 2026-10-21 | Programada |  |  | 1 | Oficina | CAFETERA
6982 | ULLOA | 2026-10-15 | 2026-10-15 | Programada | Finalizado |  | 1 | Oficina | CAFETERA
3980 | VILLAVIEJA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7935 | PUERTO LEGUIZAMO | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7950 | VILLAGARZON | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | SUR
7960 | PUERTO GUZMAN | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7303 | ARAUCA | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
7305 | ARAUQUITA | 2026-09-02 | 2026-09-03 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
7310 | CRAVO NORTE | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
7315 | FORTUL | 2026-09-14 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
7501 | ALBANIA | 2026-11-10 | 2026-11-10 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7503 | FLORENCIA | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7510 | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7514 | CARTAGENA DEL CHAIRA | 2026-11-03 | 2026-11-03 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7520 | EL DONCELLO | 2026-10-29 | 2026-10-29 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7525 | EL PAUJIL | 2026-11-04 | 2026-11-04 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7540 | LA MONTAÑITA | 2026-10-21 | 2026-10-21 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7545 | MILAN | 2026-10-20 | 2026-10-20 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7560 | PUERTO RICO | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7565 | SAN VICENTE DEL CAGUAN | 2026-10-26 | 2026-10-27 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7567 | SOLANO | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7580 | VALPARAISO | 2026-11-18 | 2026-11-18 | Programada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7703 | PUERTO INIRIDA | 2026-09-03 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Inicio y Fin | 1 | Oficina | BOGOTA
7350 | PUERTO RONDON | 2026-09-16 | 2026-09-17 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
7360 | SARAVENA | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
7370 | TAME | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
7910 | LA HORMIGA | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | SUR
7920 | ORITO | 2026-09-16 | 2026-09-16 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
7930 | PUERTO ASIS | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | SUR
7940 | SAN MIGUEL | 2026-09-09 | 2026-09-09 | Finalizada | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) | 1 | Oficina | SUR
7901 | SIBUNDOY | 2026-09-01 | 2026-09-02 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
8103 | SAN ANDRES | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
7903 | MOCOA | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | SUR
8110 | PROVIDENCIA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | COSTA
8303 | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
8315 | MIRAFLORES | 2026-10-06 | 2026-10-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
8420 | MITU | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Oficina | BOGOTA
8503 | PUERTO CARREÑO | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
8505 | CUMARIBO | 2026-09-02 | 2026-09-09 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
8510 | LA PRIMAVERA | 2026-09-01 | 2026-09-07 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
8520 | SANTA ROSALIA | 2026-09-15 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
8601 | AGUAZUL | 2026-09-07 | 2026-09-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8603 | YOPAL | 2026-09-02 | 2026-09-04 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8610 | HATO COROZAL | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8615 | MANI | 2026-09-15 | 2026-09-16 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8620 | MONTERREY | 2026-10-07 | 2026-10-08 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8623 | NUNCHIA | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8630 | OROCUE | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
8635 | PARATEBUENO | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | BOGOTA
8640 | VILLANUEVA | 2026-10-09 | 2026-10-13 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8645 | PAZ DE ARIPORO | 2026-09-21 | 2026-09-22 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8646 | PORE | 2026-09-17 | 2026-09-18 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8648 | SABANALARGA | 2026-10-14 | 2026-10-15 | En proceso |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8650 | SAN LUIS DE PALENQUE | 2026-09-23 | 2026-09-24 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8660 | TAMARA | 2026-10-01 | 2026-10-02 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8663 | TAURAMENA | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
8665 | TRINIDAD | 2026-09-25 | 2026-09-28 | Finalizada |  |  | 1 | Oficina | ORIENTE
1300 | GERENCIA REGIONAL ANTIOQUIA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  | 2 | Regional | ANTIOQUIA
3000 | GERENCIA REGIONAL BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  | 1 | Regional | BOGOTA
1800 | REGIONAL REGIONAL CAFETERA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  | 3 | Regional | CAFETERA
1600 | REGIONAL REGIONAL COSTA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  | 1 | Regional | COSTA
6900 | REGIONAL REGIONAL OCCIDENTE | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma | 1 | Regional | OCCIDENTE
1500 | REGIONAL REGIONAL ORIENTE | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  | 2 | Regional | ORIENTE
6000 | REGIONAL REGIONAL SANTANDERES | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  | 2 | Regional | SANTANDERES
3900 | REGIONAL REGIONAL SUR | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  | 2 | Regional | SUR
9000 | AVIANCA | 2026-09-01 | 2026-12-11 | En proceso |  |  |  | DG | DIRECCION GENERAL
1411 | COA TOCANCIPA | 2026-09-15 | 2026-09-17 | En proceso |  |  |  | DG | COA
9000 | DIRECCION GENERAL | 2026-09-01 | 2026-12-11 | En proceso |  |  |  | DG | DIRECCION GENERAL
9000 | SUDAMERIS | 2026-09-01 | 2026-12-11 | En proceso |  |  |  | DG | DIRECCION GENERAL
01600-BQUILLA | JEFATURA BARRANQUILLA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | COSTA
03000-BOGOTA | JEFATURA BOGOTA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  |  | Jefatura | BOGOTA
03000-VILLAO | JEFATURA VILLAVICENCIO | 2026-09-07 | 2026-12-11 | Finalizada |  |  |  | Jefatura | BOGOTA
01300-MEDELLIN | JEFATURA MEDELLIN | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | ANTIOQUIA
01300-J-MONTERIA | JEFATURA MONTERIA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | Finalizada |  |  |  | Jefatura | ANTIOQUIA
06900-CALI | JEFATURA CALI | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  |  | Jefatura | OCCIDENTE
06900-PASTO | JEFATURA PASTO | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso | Finalizado | Con Incumplimiento de Fecha Fin |  | Jefatura | OCCIDENTE
06900-POPAYAN | JEFATURA POPAYAN | 2026-09-07 | 2026-12-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | OCCIDENTE
01600-SINCELEJO | JEFATUTA SINCELEJO | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso | Finalizado | Con Cumplimiento de Fecha Inicio y Fin (Adelanto) |  | Jefatura | COSTA
01600-VALLEDUPAR | JEFATURA VALLEDUPAR | 2026-09-07 | 2026-12-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | COSTA
01800-MANIZALES | JEFATURA MANIZALES | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso |  |  |  | Jefatura | CAFETERA
01500-TUNJA | JEFATURA TUNJA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | En proceso | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | ORIENTE
06000-BMANGA | JEFATURA BUCARAMANGA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | SANTANDERES
06000-CUCUTA | JEFATURA CUCUTA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | SANTANDERES
03900-NEIVA | JEFATURA NEIVA | 2026-09-07 | 2026-12-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | SUR
03900-IBAGUE | JEFATURA IBAGUE | 2026-09-07 | 2026-12-11 | Finalizada | Finalizado | OK - Cumplen Fechas Cronograma |  | Jefatura | SUR

## Novedades Equipos
SBAN | SBAN PCT | Fecha | Serial | Oficina | Estado | Facturable | Nombre Oficina | Departamento | ALIADO | Categoria Novedad | Observaciones
1444 | 1444 | 2026-09-01 | H_f40707660bfc | NECHI | Asignado | SI | NECHI | Antioquia | INSARED | DENUNCIO | Dispositivo no se enceuntra en la sede, se solicita colocar denuncio
1576 | 1576 | 2026-09-02 | H_14ac75a78557 | SOATA | Asignado | SI | SOATA | Boyacá | GESTIONATECH | DENUNCIO | Lector biométrico no se enceuntra en la sede, se solicita colocar denuncio
2745 | 2745 | 2026-09-02 | H_ddbd6af85e83 | LORICA | Asignado | SI | LORICA | Córdoba | GESTIONATECH | DENUNCIO | Biométrico no está en sede cuenta con acta de asignación firmada
2745 | 2745 | 2026-09-02 | H_c13b409365cd | LORICA | Retiro | NO | LORICA | Córdoba | GESTIONATECH | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | Biometrico se encontró físicamente en la sede se encuentra en uso operativo, pero cuenta con acta de retiro esta "NO" Facturable
3957 | 3957 | 2026-09-03 | H_82fb98a6293c | TERUEL | Asignado | NO | TERUEL | Huila | GESTIONATECH | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | Biométrico se encuentra como siniestro hurto pero en realidad esta en la oficina en uso operativo, se encuentra como "NO" facturable, Si no se aprueba se debe recoger
3957 | 3957 | 2026-09-03 | H_ea8ee1c0adf5 | TERUEL | Asignado | NO | TERUEL | Huila | GESTIONATECH | DENUNCIO | Tablet no se encontro en la oficina
1570 | 1570 | 2026-09-04 | H_9f6e0b26824a | SAN LUIS DE GACENO | Asignado | SI | SAN LUIS DE GACENO | Boyacá | GESTIONATECH | DENUNCIO | Biométrico no está en sede cuenta con acta de asignación firmada
1570 | 1570 | 2026-09-04 | H_9848a55cc98c | SAN LUIS DE GACENO | Asignado | NO | SAN LUIS DE GACENO | Boyacá | GESTIONATECH | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | Biometrico se encontró físicamente en la sede se encuentra en uso operativo, pero esta "NO" Facturable
1573 |  | 2026-09-04 | H_86189370e5df |  |  |  | SANTA ROSA DE VITERBO | Boyacá | GESTIONATECH | RECOLECCION | 2339I000795 - Biométrico esta en sede cuenta como adicional no registra en el inventario de PCT
1548 | 1548 | 2026-09-04 | H_981b2aa0739f | MACANAL | Asignado | SI | MACANAL | Boyacá | GESTIONATECH | DENUNCIO | PAD DE FIRMAS: Se informa que el dispositivo se encuentra perdido. Debido a que el acta de asignación del elemento se encuentra debidamente firmada, se solicita realizar la respectiva denuncia por la pérdida del equipo y adelantar el procedimiento correspondiente.
8601 | 8601 | 2026-09-08 | H_dfd3347a6a8e | AGUAZUL | Asignado | NO | AGUAZUL | Casanare | GESTIONATECH | RECOLECCION | Biométrico está en sede cuenta como adicional
7360 | 1 | 2026-09-08 | H_42bb652a9f00 | BODEGA COLSOF | Pendiente Acta | NO | SARAVENA | Arauca | COBERTURA | RECOLECCION | Biométrico está en sede cuenta como adicional retirar de la sede
7360 | 1 | 2026-09-08 | H_07553e1af367 | BODEGA COLSOF | Pendiente Acta | NO | SARAVENA | Arauca | COBERTURA | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | Biométrico está en uso actualmente, pero PCT se encuentra retirado
7360 | 7360 | 2026-09-08 | H_5aa503b8f03f | SARAVENA | Asignado | SI | SARAVENA | Arauca | COBERTURA | DENUNCIO | Biométrico está asignado, pero no está en la sede directora informa que se devolvió
1395 | 1395 | 2026-09-09 | H_a60c15475fb1 | URRAO | Asignado | NO | URRAO | Antioquia | INSARED | RECOLECCION | La tablet serial 3109SH2020003393 actualmente, aparece asignada en PCT a la oficina 1395 – Antioquia – Urrao y en el inventario figura con la condición “NO facturable”. Sin embargo, durante la validación realizada, la directora de la oficina nos informa que la tablet fue trasladada a la oficina de Abejorral y que actualmente se encuentra en poder del señor Alejandro Ocampo Marín
1577 | 1 | 2026-09-10 | H_4c475f212be3 | BODEGA COLSOF | Pendiente Acta | NO | SOCOTA | Boyacá | GESTIONATECH | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | Biométrico Adicional el director lo tiene en uso, STOCK COLSOF
1518 | 1 | 2026-09-10 | H_f3feb7409f8b | BODEGA COLSOF | Pendiente Acta | NO | CHITA | Boyacá | GESTIONATECH | RECOLECCION | Biométrico adicional recoger en la sede, esta en la oficina de CHITA pero tiene acta de retiro de GUEPSA
3118 | 3118 | 2026-09-10 | H_45cdd7b36374 | CHOCONTA | Asignado | SI | CHOCONTA | Cundinamarca | GESTIONATECH | DENUNCIO | Se envia correo para realizar la denincia
6670 | 6670 | 2026-09-09 | H_64afd177463e | VENADILLO | Asignado | SI | VENADILLO | Tolima | GESTIONATECH | DENUNCIO | Biometrico no esta en la sede, se le envia correo al director para la denuncia
7910 | 7910 | 2026-09-11 | H_5a241b4d9918 | LA HORMIGA | Asignado | SI | LA HORMIGA | Putumayo | COBERTURA | OPERACION | LA HORMIGA reportan falla de Lector de pin pad 1920077556. Director montó CATI para cambio.
1301 | 1325 | 2026-09-11 | H_52d6cf3f7e85 | CHIGORODO | Asignado | NO | ANDES | Antioquia | INSARED | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | TABLETA estan en el no facturable se encuentran en la oficina
2405 | 2405 | 2026-09-11 | H_739528e71ff9 | BECERRIL | Asignado | SI | BECERRIL | Cesar | GESTIONATECH | DENUNCIO | Impresora perdida 49717265 PEREZ DIAZ PAOLA YANETH JESUS paolay.perez@bancoagrario.gov.co
1534 | 1 | 2026-09-11 | H_2661657889d7 | BODEGA COLSOF | Pendiente Acta | NO | GARAGOA | Boyacá | GESTIONATECH | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | Se evidenció que el biométrico con serial 2432I014452 cuenta con un acta de retiro asociada al CATI IM3234330; sin embargo, actualmente el equipo se encuentra físicamente en la oficina y está siendo utilizado por la directora.
1534 | 1534 | 2026-09-11 | H_646fdca913af | GARAGOA | Asignado | SI | GARAGOA | Boyacá | GESTIONATECH | DENUNCIO | La directora informa que el biométrico con serial 2338018447, el cual figura asignado a la oficina en PCTriage, no se encuentra físicamente en las instalaciones y manifiesta que este equipo fue devuelto en relación con el caso anteriormente mencionado.
1530 | 1 | 2026-09-15 | H_72befdb78ea8 | BODEGA COLSOF | Pendiente Acta | NO | CHIQUINQUIRA | Boyacá | GESTIONATECH | RECOLECCION | 1920232446 - ELEMENTO SOBRANTE EN LA OFICINA RECOLECTAR-Lector de banda pin pad
2701 | 2701 | 2026-09-14 | H_8bf8410babb9 | AYAPEL | Asignado | SI | AYAPEL | Córdoba | GESTIONATECH | DENUNCIO | PAD de firmas NO HACEN DENUNCIA
8635 | 8635 | 2026-09-15 | H_797f3092011a | PARATEBUENO | Asignado | SI | PARATEBUENO | Cundinamarca | GESTIONATECH | DENUNCIO | ELEMENTO PERDIDO- CASO Nº SD7195996" 86064291 - TORRES BENACHI FREDY
6350 | 1 | 2026-09-15 | H_8342527939d4 | BODEGA COLSOF | Distribución | NO | OVEJAS | Sucre | GESTIONATECH | RECOLECCION | Elemento sobrante LECTOR BIOMETRICO
6350 |  | 2026-09-15 | H_6b0c9c60ff5a |  |  |  | OVEJAS | Sucre | GESTIONATECH | INETUM | Biometrico pertenece al anterior proveedor
6350 | 6350 | 2026-09-15 | H_06371ec95c39 | OVEJAS | Asignado | SI | OVEJAS | Sucre | GESTIONATECH | DENUNCIO | Elementos perdidos Lector biométrico 2338017569
6350 | 6350 | 2026-09-15 | H_79964f56a3c0 | OVEJAS | Asignado | SI | OVEJAS | Sucre | GESTIONATECH | DENUNCIO | Pad de firmas 3HZQ001567 elemento perdido
6350 | 6350 | 2026-09-15 | H_bd87a5006614 | OVEJAS | Asignado | SI | OVEJAS | Sucre | GESTIONATECH | DENUNCIO | Biométrico 2432I012659 elemento perdido
7903 | 7903 | 2026-09-15 | H_ebcd0c06cfcd | MOCOA | Asignado | SI | MOCOA | Putumayo | COBERTURA | OPERACION | Reportaron que el equipo portátil 5CD 3314QN8 tenía un golpe en la esquina superior izquierda; pero estaba apto para funcionar. Igual dejé la observación en el acta.
6639 |  | 2026-09-16 | H_4c98f60236e9 |  |  |  | HERRERA Corregimiento (Del Municipio de Rioblanco - Tolima) | Tolima | GESTIONATECH | RECOLECCION | Elementos que se encuentran físicamente en la oficina, pero no aparecen registrados en el inventario: Pad de firmas: 3HZQ001727
6639 |  | 2026-09-16 | H_400d5c725075 |  |  |  | HERRERA Corregimiento (Del Municipio de Rioblanco - Tolima) | Tolima | GESTIONATECH | RECOLECCION | Elementos que se encuentran físicamente en la oficina, pero no aparecen registrados en el inventario: Lector biométrico: 2432I014917
6639 |  | 2026-09-16 | H_b3d2a52d38f7 |  |  |  | HERRERA Corregimiento (Del Municipio de Rioblanco - Tolima) | Tolima | GESTIONATECH | RECOLECCION | Elementos que se encuentran físicamente en la oficina, pero no aparecen registrados en el inventario: Lector biométrico: 2432I014978
6368 | 6368 | 2026-09-16 | H_8e4fc2753e76 | SAN PEDRO | Asignado | SI | SAN PEDRO | Sucre | GESTIONATECH | DENUNCIO | Elemento perdido Lector biométrico 2432I012842 - CASO MALETIN ROJO SD7197845- 64479056 - FLOREZ ARRIETA VERONICA SOFIA
6646 | 6646 | 2026-09-16 | H_b603da0a6b43 | RIOBLANCO | Asignado | NO | RIOBLANCO | Tolima | GESTIONATECH | ASEGURAMIENTO | No se realiza acta de mantenimiento, ya que el director no firma porque la tableta se encuentra en la oficina de neiva y esta siendo utilizada, la tiene el coordinador control de inversion Faiver Artuduanga
7930 | 7930 | 2026-09-21 | H_6d1a9c6e87db | PUERTO ASIS |  |  | PUERTO ASIS | Putumayo | COBERTURA | DENUNCIO | se realizó comunicación con el coordinador Faiver Artunduaga
3913 |  | 2026-09-21 | H_ea8857f5cbeb |  |  | NO | GARZON | Huila | GESTIONATECH | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | TABLETA SE ENCUENTRA EN "NO" FACTURABLE SE ENCUENTRA SIENDO UTILIZADA EN LA OFICINA
1501 |  | 2026-09-21 | H_5b19d4dbb15e |  |  |  | AQUITANIA | Boyacá | GESTIONATECH | DENUNCIO | ELEMENTOS PERDIDO, SE COLOCA DENUNCIA
1379 | 1379 | 2026-09-18 | H_02368d2cf0d2 | GUARNE | Asignado | NO | GUARNE | Antioquia | INSARED | ASEGURAMIENTO | Tablet correspondiente a la oficina de Guarne, registrada como NO facturable. Actualmente, el equipo se encuentra físicamente en la oficina de San Roqu
1379 |  | 2026-09-18 | H_6b7a555a29e6 |  |  | NO | GUARNE | Antioquia | INSARED | ASEGURAMIENTO | Tablet que, de acuerdo con la información suministrada por el coordinador Jaime, corresponde al equipo que tiene asignado para la oficina de Guarne. Sin embargo, al realizar la validación en PC Triage, se evidencia que la tablet se encuentra asignada a la oficina de Antioquia – Titiribí
1207 | 1207 | 2026-09-16 | H_916c7c600dfd | CARTAGENA | Asignado | SI | CARTAGENA | Bolívar | GESTIONATECH | DENUNCIO | ELEMENTOS PERDIDOS, SE COLOCA DENUNCIA
1207 | 1207 | 2026-09-16 | H_40768d0f5fdc | CARTAGENA | Asignado | SI | CARTAGENA | Bolívar | GESTIONATECH | DENUNCIO | ELEMENTOS PERDIDOS, SE COLOCA DENUNCIA
1207 | 1207 | 2026-09-16 | H_44935dd723de | CARTAGENA | Asignado | SI | CARTAGENA | Bolívar | GESTIONATECH | DENUNCIO | ELEMENTOS PERDIDOS, SE COLOCA DENUNCIA
2442 |  | 2026-09-16 | H_0fdd90ff6023 |  |  | SI | LA JAGUA DE IBIRICO | Cesar | GESTIONATECH | DENUNCIO | PERDIDO NUMERO DE CASOL SD7200893
7950 |  | 2026-09-18 | H_41acdc50568a |  |  | SI | VILLAGARZON | Putumayo | COBERTURA | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | no esta en la oficina y tiene acta de retiro Este fue el que llegó en reemplazo 2338018714.
1568 |  | 2026-09-17 | H_5233187062aa |  |  | NO | SAMACA | Boyacá | GESTIONATECH | RECOLECCION | PIN PAD CUENTA CON ACTA DE RETIRO, PARA RECOLECCION
7370 |  | 2026-09-22 |  |  |  |  | TAME | Arauca | COBERTURA | CAMBIO DE ESTADO A FACTURABLE | Aparece ese PAD 1920232949 en la oficina. Y el 1920232090, q está en nuestro inventario no está en la oficina. @Santiago Noel Colsof se comunicó con el director y deja correo para el respectivo denuncio.
5117 |  | 2026-09-24 | H_0d964dea0f5b |  |  |  | CUCUTILLA | Norte de Santander | GESTIONATECH | RECOLECCION | PIN PAD: 1920040811 - sobrante para recoleccion
3144 |  | 2026-09-24 | H_1e3e1e781cae |  |  |  | LA PEÑA | Cundinamarca | GESTIONATECH | RECOLECCION | Lector biométrico 2338016493 - sobrante para recoleccion
6649 | 1 | 2026-09-25 | H_1a176920409d | BODEGA COLSOF | Pendiente Acta | NO | ATACO | Tolima | GESTIONATECH | RECOLECCION | Elementos que se encuentran físicamente en la oficina, pero no aparecen registrados en el inventari
6649 |  | 2026-09-25 | H_3c6e5085736f |  |  |  | ATACO | Tolima | GESTIONATECH | RECOLECCION | Elementos registrados en inventario, pero que no se encuentran físicamente en la oficina
6649 | 6649 | 2026-09-25 | H_b636329764c8 | ATACO | Asignado | SI | ATACO | Tolima | GESTIONATECH | RECOLECCION | CATI: SD7209959 TABLETA LA TIENE EL COORDINADOR DE CONTROL DE INVERSION faiver.artunduaga@bancoagrario.gov.co la va devolver a la sede de ibague
6649 | 6649 | 2026-09-25 | H_4733c6dd14a7 | ATACO | Asignado | NO | ATACO | Tolima | GESTIONATECH | RECOLECCION | TABLETA ESTA EN LA OFICINA RECOLECCION
1510 |  | 2026-09-29 | H_6a05a729bc7d |  |  | SI | CUBARA | Boyacá | GESTIONATECH | DENUNCIO | BIOMETRICO SE ENCUENTRA PERDIDO, se envia correo para denuncia
2128 |  | 2026-09-29 | H_46e34f0526be |  |  | SI | BUENOS AIRES | Cauca | INSARED | ASEGURADORA | novedad con el equipo 5CD331DF46, SE ENCUENTRA ACTIVO Y ASIGNADO A LA OFICINA
7310 |  | 2026-09-28 | H_c0e5395b3b13 |  |  |  | CRAVO NORTE | Arauca | COBERTURA | RECOLECCION | Biométrico q no está en el inventario
6005 | 6005 | 2026-10-02 | H_0be3a1826c93 | RIONEGRO | Asignado | Si | RIONEGRO | Santander | GESTIONATECH | DENUNCIO | ELEMENTOS PERDIDOS SE ENVIA CORREO PARA DENUNCIA
6005 | 6005 | 2026-10-02 | H_24a0d02f0224 | RIONEGRO | Asignado | Si | RIONEGRO | Santander | GESTIONATECH | DENUNCIO | ELEMENTOS PERDIDOS SE ENVIA CORREO PARA DENUNCIA
1510 | 1510 | 2026-10-01 | H_6a05a729bc7d | CUBARA | Asignado | Si | CUBARA | Boyacá | GESTIONATECH | DENUNCIO | BIOMETRICO SE ENCUENTRA PERDIDO, se envia correo para denuncia
1620 | 1620 | 2026-10-06 | H_7a1868a2d94b | SABANALARGA | Asignado | Si | SABANALARGA | Atlántico | GESTIONATECH | DENUNCIO | EQUIPO PORTAITL- ELEMENTO PERDIDO SE ENVIA CORREO PARA DENUNCIA
5401 | 1 | 2026-10-05 | H_df2a94606d9b | BODEGA COLSOF | Pendiente Acta | No | ARMENIA | Quindio | INSARED | ASEGURADORA | - no deja crear acta de mantenimiento por que tiene un caso en pctriage como siniestro daño, como vamos a proceder por que ya serian dos sedes que no se pueden cerra
3952 |  | 2026-10-05 | H_39608df8055e |  |  |  | SAN AGUSTIN | Huila | GESTIONATECH | DENUNCIO | Tiene denuncio por robo desde el mantenimiento pasado. Se pasó por maletín rojo